2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽實施計畫
109年2月20日新北教技字第1090305172號
壹、 依據：2020新北創客季實施計畫(草案)。

貳、目的：

一、 推廣自造者運動之精神，輔導校園發展創新教學。

二、 群聚本市創新師生社群，鼓勵師生創意應用科技。

三、 運用各校特色領域課程，結合在地特色製作趣味賽車。

四、 落實學生動手實踐理念，透過創意競賽進行跨校交流。

參、辦理單位：

一、 主辦單位：新北市政府教育局(以下簡稱本局)。

二、 承辦學校：新北市五股區德音國民小學、新北市立江翠國民中學。
三、 協辦學校：新北市立金山高級中學。
肆、參加對象：有意願挑戰創意及發揮團體合作之本市各級學校，共計錄取 40 隊為原則，每校限 1 隊，每隊 3至5 人(含至少 1 位帶隊老師)。

伍、計畫期程：109 年1月 15日至 109 年 5 月 2 日。

陸、說明會:
     一、辦理時間：109年3月11日(星期三)下午1時30分至3時30分。
     二、辦理地點：新北市立江翠國民中學圖書館。

柒、申請方式：

一、提案部分：請於 109年3月19日(星期四)下午5時前提報構想書 (格式如附件)，經學校核章後，請將核章後構想書及經費概算表PDF電子檔寄至 tyes810@gmail.com；主旨標題請註明「交通競賽-OO 學校提案」。以時間為憑，逾時不受理。

二、審查標準：

· 創意設計(40%)。

· 結合學校特色(20%)。

· 實際完成可行性(40%) 。

三、製作歷程：請各校於109年3月20日(星期五)至4月22日(星期三)前
         拍攝推車造型設計、製作過程，製作 3 分鐘以內的影片，由承辦學校協助
    上傳至「2020新北創客季」FB頁面與各校交流分享，上傳影片檔案名稱：
    「2020新北創客季-OO學校」，本案相關細節於說明會公告。

四、本案計畫及經費需經本局審核通過後，始核撥製作補助材料費。
柒、補助額度及內容：

一、 額度：每隊補助經費新臺幣10,000元整。

二、 內容：

(一) 基本材料：

1. 構想書經審核通過後，始核撥製作補助材料費。製作方式及材料限制，由承辦學校說明。 
2. 作品高度依據「交通百道鬥熱鬧大賽競賽內容」規則製作，並於顯眼處黏貼或製作宋朝時代的新北創客小漾的 Logo(至少A4大小以上)或以此LOGO創意設計發揮。

3. 由各校依清明上河圖中交通運輸工具及結合學校特色創意設計外觀，材料不限；相關造型應固定於之結構上，並以不影響車子運行為主，且不得增設動力機構。所需材料由補助額度內支應。

4. 請各校製作時優先採用環保素材，友善環境，避免使用危險易脆之材料，尖銳部分請妥善保護。考量天候因素，請使用防水材質。
(二) 活動項目：
分為小學組 20 隊、中學組(含高中職)20隊競賽，視報名狀況調整各組數量，競賽計兩個項目，競賽內容詳列於「交通百道鬥熱鬧大賽競賽內容」檔中，簡述說明如下:

1. 進場遊行活動:配合大會時間，安排市府及教育局長官與參賽隊伍進行園區遊行活動。
2. 最佳人氣競賽：採 FB 按讚率及現場票選方式進行。
(1) 第一階段:FB按讚率占40%：活動期間(109年3月20日至5月1日前)於「2020新北創客月」FB(https://www.facebook.com/NTPCMAKER/)按讚及留言，以票數高低計分。

(2) 第二階段:現場票選占60% ：於活動當日(109年5月1日)比賽前進行現場人氣票選，由現場民眾與參賽隊伍共同票選。

3. 趣味搬運競賽：
(1) 計時:每隊計時3分鐘。
(2) 場地:(寬約2.5公尺，長度約30公尺)，賽道中安排貨物搬運競賽，依搬運物品得分數計分。
(3) 其他:於報到時辦理現場抽籤以決定出賽順序，過程中推車不得超出賽道外，違者將額外扣分。

4.大會技術獎:當日請評審審查各隊成品，選出推(搬運)車具特殊設計機關創意獎項。
(三) 獎項說明：

1. 最佳人氣競賽：各組取 3 隊，每隊頒予獎狀乙紙及 3,000 元圖書禮券。

2. 趣味搬運競賽：各組前3名隊伍，每隊頒予獎狀乙紙及 3,000 元圖書禮券。

3. 大會技術獎:各組1名隊伍，每隊頒予獎狀乙紙。
(四)舉凡參加競賽隊伍成員依規定完成檢核及當日競賽者，頒予參賽證明。
捌、辦理時程：

	時間
	執行內容
	備註

	109年3月11日
(星期三)
	教師說明會
	

	109年3月19日
(星期四)
	收件截止
	

	109年3月20日
(星期五)
	錄取公告
	1. 公告於新北創客漾網站(http://maker.ntpc.edu.tw/)

2. 有關獲選學校補助經費請款相事宜，將另函通知。

	109年4月至5月


	各校製作期
	

	109年3月20日(星期五)至5月2日(星期六)
	上傳影片

FB按讚留言
	1. 2020新北創客季 FB(https://www.facebook.com/NTPCMAKER/)

	109年5月1日(星期五)至109年5月2日(星期六)(暫定)
	參賽
	1. 請於當日指定時間報到，並至指定區域就位

2. 本案詳細進場事宜及相關細節，預計於賽前(4月底)於群組統一通知。

	109年5月2日
(星期六)
	頒獎
	預計當日下午3時開始進行頒獎典禮


玖、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

附件1
2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽
計畫構想書

新北市

(學校名，全銜)

期程：109 年 3 月 1 日至 109 年 5 月 2 日

	學校名稱
	

	團隊名稱
	

	校長
	姓名
	
	手機
	

	
	電話
	
	E-mail
	

	領隊
	姓名
	
	職稱/科目
	

	
	電話
	
	手機
(必填)
	

	
	E-mail
	

	團隊成員
每隊 3至5 人
(含至少 1 位帶隊老師，若為教師年級請填教師、班級留白)
	姓名
	年級
	班級
	團隊內負責工作
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	構想圖
	請簡易描繪創意推車初步架構，並輔以文字說明所呈現概念，請至少200字以上說明文字及作品名稱(以下為競賽車底座圖供繪製參考)



	備註
	


2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽計畫錄取隊伍

補助經費支用標準(參考)
	項

次
	內容
	數量
	單位
	單價
	總價
	備註

	1
	外聘講座鐘點費
	
	時
	
	
	

	2
	內聘講座鐘點費
	
	時
	
	
	

	3
	授課鐘點費
	
	時
	
	
	小學 400/時，國中 450/時

	4
	設備維護費
	
	
	
	
	

	5
	材料費
	
	
	
	
	材料於備註欄列出細項，勿以一式帶過。

	6
	膳食費（含茶水費）
	
	人
	80
	
	加茶水費；未過膳食時間膳食費及茶水費均不可編列。

	7
	交通費(搬運費)
	
	
	
	
	器材搬運與人員運送

	8
	雜支
	
	
	
	
	不得超過 5%

	9
	人員保險費
	
	
	
	
	教師不得列入

	合計
	10,000


承辦人
教務主任
會計主任
校長

2

